BÀI KIỂM TRA

BỐI CẢNH CHUNG

Công ty ABC có 300 nhân viên văn phòng. Mỗi sáng, nhân viên phải xuống sảnh ghi tên vào sổ đặt cơm trưa trước 9h30 và chọn 1 trong 4 suất ăn do nhà bếp nấu. Bộ phận hành chính đếm sổ, gọi điện báo số lượng cho nhà bếp, cuối tháng cộng tiền và trừ vào lương.

Những vấn đề đang gặp:

- Nhân viên đi công tác hoặc làm từ xa không đặt được suất ăn.

- Sổ giấy hay bị ghi nhầm tên và nhầm món.

- Hành chính mất khoảng 45 phút mỗi sáng chỉ để tổng hợp số liệu.

- Nhà bếp không biết trước tỷ lệ chọn từng món nên thường xuyên nấu thừa hoặc thiếu.

- Nhân viên không tự tra được trong tháng mình đã đặt bao nhiêu bữa và hết bao nhiêu tiền.

Công ty quyết định xây dựng ứng dụng SmartCanteen để giải quyết các vấn đề trên. Bạn là thành viên của Scrum Team nhận dự án này.

BÀI 1 – PHÂN RÃ YÊU CẦU

Cho Epic: "Đặt và quản lý suất ăn của nhân viên".

a)Viết 2 Feature thuộc Epic trên.

- Đặt cơm trưa trực tuyến - Quản lý và theo dõi suất ăn đã đặt

b)Viết 2 User Story theo đúng cấu trúc "Là… tôi muốn… để…", mỗi story thuộc một Feature khác nhau ở câu a.

- Là nhân viên, tôi muốn đặt suất ăn ngày mai trên ứng dụng để chủ động lựa chọn suất ăn mà không cần điền giấy - Là nhân viên, tôi muốn xem tổng số bữa ăn và và lịch sử để theo dõi chi phí ăn

c)Nêu 1 hạng mục công việc thuộc Epic này nhưng là Task kỹ thuật chứ không phải User Story, và giải thích ngắn gọn vì sao.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu lưu thông tin nhân viên, suất ăn, lịch đặt - Giải thích: đây là phần kĩ thuật để phát triển hệ thống, không mô tả giá trị hay nhu cầu như user story

BÀI 2 – CHẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

Hai User Story dưới đây do một thành viên mới viết. Với mỗi story: chỉ ra tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất, giải thích trong 1 câu, rồi viết lại cho đạt chuẩn.

Story A:

"Là người dùng, tôi muốn ứng dụng chạy nhanh và dễ dùng để tôi cảm thấy hài lòng."

- Story này vi phạm tính giá trị, chưa ghi rõ giá trị mang lại cho ngời dùng - Story chuẩn: Là người dùng, tôi muốn đặt suất cơm chỉ với 3 thao tác thuận tiện giúp tôi tiết kiệm thời gian hơn khi dngf giấy

Story B:

"Là nhân viên, tôi muốn có đầy đủ tính năng quản lý bữa trưa gồm đặt suất, hủy suất, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ tháng, xuất báo cáo và đánh giá món ăn, để tôi chủ động với bữa trưa của mình."

- Story này vi phạm tính nhỏ, story chứa nhiều các chức năng nhỏ, khó ước lượng và triển khai - Story chuẩn: Là nhân viên, tôi muốn xem lịch sử đặt đơn để biết tôi đã đặt những ngày nào trong tháng

BÀI 3 – VIẾT ACCEPTANCE CRITERIA

Cho User Story sau:

"Là nhân viên, tôi muốn hủy suất cơm đã đặt trước 9h30 của ngày ăn, để tôi không bị tính tiền bữa mình không ăn."

Viết 3 Acceptance Criteria theo cấu trúc Given – When – Then vào bảng dưới. Yêu cầu: AC-01 cho luồng thành công, AC-02 cho trường hợp quá giờ hủy, AC-03 do bạn tự chọn (một trường hợp ngoại lệ khác). Mỗi tiêu chí đúng được 1,0 điểm.

| Mã | Nội dung tiêu chí |
| --- | --- |
| AC-01 | Given Nhân viên đặt suất cơm và trước 9h30 hôm đó When Nhân viên chọn chức năng huỷ suất cơm ngày hôm đó Then Hệ thống xác nhận huỷ và không tính tiền |
| AC-02 | Given Nhân viên đặt suất cơm nhưng đã quá 9h30 hôm đó When Nhân viên chọn chức năng huỷ suất cơm ngày hôm đó Then Hệ thống từ chối và thông báo đã quá hạn huỷ suất ngày hôm đó |
| AC-03 | Given Nhân viên đã huỷ suất cơm ngày hôm đó When Nhân viên chọn chức năng huỷ suất cơm ngày hôm đó Then Hệ thống thông báo suất cơm đã được huỷ và không thực hiện thao tác |

BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

Product Backlog của dự án SmartCanteen đã được ước lượng như sau. Velocity của nhóm trong 3 Sprint gần nhất lần lượt là 18, 22 và 20 Story Point. Sprint kế tiếp kéo dài 2 tuần, nhân sự không thay đổi.

a) Điền mức ưu tiên MoSCoW cho từng hạng mục, sau đó giải trình lựa chọn cho 2 hạng mục bất kỳ.

| Mã | Hạng mục | Story Point | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | must |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | must |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 | must |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | should |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | could |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | must |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Won’t |

Giải trình:

SC-01 là chức năng cốt lõi giúp nhân viên không cần viết giấy

b)Chọn các hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp, ghi rõ tổng Story Point và căn cứ lựa chọn.

Chọn: SC-01, SC-02, SC-03 Tổng SP: 16 Căn cứ vào trung bình velocity: 20 SP

c)Viết Sprint Goal cho Sprint đó.

Xây dựng chức năng đặt và huỷ suất ăn trực tuyến cũng như cung cấp báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày để giảm thao tác thủ công

d)Đến hết ngày làm việc thứ 5 của Sprint, số Story Point còn lại được ghi nhận như sau:

| Ngày làm việc | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường lý tưởng | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| Đường thực tế | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 |

Nhận xét tình hình Sprint và đề xuất 1 hành động cụ thể cho nhóm: